## Instrucciones
Fase | Descripcion
1 | Construccion de las bases proyecto
2 | Desarrollo poryecto
3 | Cierre y Evaluacion de proyecto

## Carta Gantt
Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase2 | [10 empty] | Fase 3
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
Planteamiento idea de proyecto | bar: Fase 1 S1
Presentacion idea de poryecto | bar: Fase 1 S2
Caso de uso y acrquitectura | bar: Fase 1 S3
Presentacion proyecto establecido | bar: Fase 1 S4
Cierre documentacion individual y entrevista negocio para pilotar | bar: Fase2 S5
desarollo front-end docente | bar: Fase2 S5 to Fase2 S7
desarollo back-end docente | bar: Fase2 S5 to Fase2 S7
primera reunion de MVP | bar: Fase2 S8
Desarrollo front-end admisntrativo | bar: Fase2 S9 to Fase2 S11
Desarollo back-end adminstrativo | bar: Fase2 S9 to Fase2 S11
segnda reunion MVP | bar: Fase2 S12
Conexion API whaspapp | bar: Fase2 S12 to Fase2 S13
Desarollo front-end funcionario | bar: Fase2 S13 to Fase2 S15
Desarollo back-end funcionario | bar: Fase2 S13 to Fase2 S15
tercera reunoin MVP | bar: Fase2 S15
Entrega documentos cierre de proyecto | bar: Fase 3 S16
Capacitacion cliente | bar: Fase 3 S17 to Fase 3 S18